## 任务进度表
类别 | 子类别 | 任务 | 说明 | 工时（人/天） | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 负责人 | 进度（%） | 状态 | 实际开始实际 | 实际完成时间 | 备注
驱动开发 | R818平台适配 | 设备树配置 | 基于原理图配置全志R818设备树(DTS)，定义GPIO引脚、I2C/SPI/UART等外设资源 | 1 |  |  | 曾锦华
| R818平台适配 | 内核裁剪与编译 | 裁剪Tina Linux内核，移除不需要的驱动模块，编译适配R818的内核镜像 | 3 |  |  | 曾锦华
| 显示驱动 | DSI LCD驱动 | 开发8寸LCD DSI显示屏驱动，配置时序参数和背光控制 | 1 |  |  | 曾锦华
| 触摸驱动 | GT9XX触摸屏驱动 | 适配GT9XX系列触摸屏控制器(I2C1接口) | 1 |  |  | 曾锦华
| WiFi驱动 | WiFi驱动 | 移植WiFi驱动 | 2 |  |  | 曾锦华
| WiFi驱动 | WiFi配置工具 | 开发WiFi连接管理工具，支持扫描、连接、断开等功能 | 2 |  |  | 曾锦华
| 存储管理 | eMMC驱动 | 配置eMMC存储驱动，实现分区管理和文件系统 | 1 |  |  | 曾锦华
| 电源管理 | AXP728A驱动 | 适配AXP728A电源管理IC驱动(I2C)，实现电压监测和电源控制 | 1 |  |  | 曾锦华
| 电源管理 | 休眠唤醒 | 实现系统休眠和触摸唤醒功能，配置休眠电源策略 | 1 |  |  | 曾锦华
| GPIO控制 | LED驱动 | 实现LED状态指示灯驱动，支持亮灭和闪烁控制 | 1 |  |  | 曾锦华
| GPIO控制 | 蜂鸣器驱动 | 实现蜂鸣器驱动，支持鸣叫频率和时长控制 | 1 |  |  | 曾锦华
| 串口通信 | 调试串口 | 配置UART0调试串口，实现kernel和系统日志输出 | 1 |  |  | 曾锦华
| 串口通信 | RS485驱动 | 配置UART1/2/3/4为RS485接口，用于Modbus通信 | 1 |  |  | 曾锦华
后端开发 | HTTP服务 | libhv HTTP服务器 | 基于libhv搭建HTTP服务器，支持RESTful API | 3 |  |  | 来智慧
| HTTP服务 | 前端通信接口 | 实现与Flutter前端的双向JSON数据通信接口 | 2 |  |  | 来智慧
| 设备控制 | 设备状态管理 | 实现设备状态机管理，处理设备状态变化事件 | 2 |  |  | 来智慧
| 设备控制 | 控制指令处理 | 处理前端控制指令，转换为Modbus指令下发到设备 | 3 |  |  | 来智慧
| 设备控制 | 设备监控 | 实时监控设备运行状态，检测异常和故障 | 3 |  |  | 来智慧
| 设备控制 | 场景模式管理 | 实现智能场景模式（标准/会客/干爽/温润/旅行） | 2 |  |  | 来智慧
| 数据采集 | 传感器数据管理 | 采集并缓存传感器数据，支持历史数据查询 | 2 |  |  | 来智慧
| 网络服务 | libcurl网络请求 | 集成libcurl实现HTTP/HTTPS请求功能 | 2 |  |  | 来智慧
| 网络服务 | 天气数据获取 | 从天气API获取实时天气和预报数据 | 2 |  |  | 来智慧
| 网络服务 | 位置服务 | 获取设备地理位置信息 | 1 |  |  | 来智慧
| 系统服务 | 系统配置管理 | 管理系统配置参数，支持持久化存储 | 2 |  |  | 来智慧
| 系统服务 | 日志系统 | 实现日志记录和日志文件管理 | 2 |  |  | 来智慧
| 系统服务 | 时间同步 | 实现NTP时间同步 | 1 |  |  | 来智慧
| 系统服务 | 工程模式 | 实现工程模式调试接口和参数配置 | 3 |  |  | 来智慧
前端开发 | 基础框架 | 项目初始化 | 创建Flutter项目，配置依赖项（intl/dio/redux/logger/sleek_circular_slider） | 2 |  |  | 周会文
| 基础框架 | 多语言支持 | 使用intl实现中/英/日三种语言切换 | 3 |  |  | 周会文
| 基础框架 | 状态管理 | 使用Redux实现全局状态管理 | 2 |  |  | 周会文
| 基础框架 | 路由配置 | 配置页面路由和导航 | 2 |  |  | 周会文
| 基础框架 | HTTP通信 | 使用dio封装HTTP客户端，与后端通信 | 3 |  |  | 周会文
| 基础框架 | 日志系统 | 使用logger实现日志记录功能 | 1 |  |  | 周会文
| 基础框架 | 自定义组件 | 开发通用UI组件（按钮、滑块、列表等） | 2 |  |  | 周会文
| 待机页面 | 待机UI设计 | 实现01-Idle.png和02-Idle-unknown.png待机界面 | 2 |  |  | 吴宵
| 主页开发 | 主页基础UI | 实现03-Home - normal.png主页面布局 | 3 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | WiFi状态显示 | 实现04-Home - wifi error.png WiFi错误提示 | 1 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | 通知告警显示 | 实现05-Home - notice & alarm.png通知和告警 | 2 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | 四功能卡片 | 实现06-07四功能（AC/FH）状态卡片 | 3 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | 三功能卡片 | 实现08-Home - 3 basic function.png三功能卡片 | 2 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | 通知列表 | 实现09-12主页通知列表展示 | 3 |  |  | 曹华平
| 主页开发 | 错误状态显示 | 实现13-15主页错误状态显示 | 2 |  |  | 曹华平
| 智能模式 | 标准模式UI | 实现16-17智能模式-标准on/off界面 | 2 |  |  | 周会文
| 智能模式 | 会客模式UI | 实现18智能模式-会客界面 | 1 |  |  | 周会文
| 智能模式 | 干爽模式UI | 实现19智能模式-干爽界面 | 1 |  |  | 周会文
| 智能模式 | 温润模式UI | 实现20智能模式-温润界面 | 1 |  |  | 周会文
| 智能模式 | 旅行模式UI | 实现21智能模式-旅行界面 | 1 |  |  | 周会文
| 手动模式 | 空调控制UI | 实现22-24手动模式-空调及调节界面 | 2 |  |  | 吴宵
| 手动模式 | 地暖控制UI | 实现25-27手动模式-地暖（分区/统一）及调节界面 | 2 |  |  | 吴宵
| 手动模式 | 新风控制UI | 实现28-30手动模式-新风及模式调节界面 | 3 |  |  | 吴宵
| 手动模式 | 调湿控制UI | 实现31-32手动模式-调湿及off界面 | 2 |  |  | 吴宵
| 历史趋势 | 趋势页面框架 | 实现历史趋势页面基础布局和周期选择 | 3 |  |  | 曹华平
| 历史趋势 | 温度趋势图 | 实现33-36温度按日/周/月趋势图表 | 3 |  |  | 曹华平
| 历史趋势 | 湿度趋势图 | 实现37湿度按日趋势图表 | 2 |  |  | 曹华平
| 历史趋势 | PM2.5趋势图 | 实现38 PM2.5按日趋势图表 | 2 |  |  | 曹华平
| 历史趋势 | CO2趋势图 | 实现39 CO2按日趋势图表 | 2 |  |  | 曹华平
| 设置页面 | 系统设置UI | 实现40-41设置-系统设置界面 | 3 |  |  | 周会文
| 设置页面 | 网络选择UI | 实现42设置-网络选择界面 | 2 |  |  | 周会文
| 设置页面 | 工程模式UI | 实现43-50设置-工程模式各界面 | 3 |  |  | 周会文
| 设置页面 | 设备维护UI | 实现46设置-设备维护界面 | 2 |  |  | 周会文
| 交互逻辑 | 温度湿度调节 | 使用sleek_circular_slider实现温度湿度调节控件 | 3 |  |  | 吴宵
| 交互逻辑 | 模式切换 | 实现智能模式和手动模式切换逻辑 | 2 |  |  | 曹华平
| 交互逻辑 | 设备控制 | 实现发送设备控制指令到后端 | 3 |  |  | 周会文
| 交互逻辑 | 实时数据更新 | 实现接收后端推送的实时数据更新 | 3 |  |  | 吴宵
| 交互逻辑 | 错误处理 | 实现网络错误、设备错误等异常处理 | 2 |  |  | 曹华平
| 交互逻辑 | 通知提醒 | 实现通知提醒弹窗和提示 | 2 |  |  | 周会文
测试 | 部署测试 | 功能回归测试 | 完整功能回归测试 | 3 |  |  | -
| 部署测试 | 性能测试 | 系统性能和稳定性测试 | 3 |  |  | -
| 部署测试 | 压力测试 | 长时间运行压力测试 | 2 |  |  | -
开发 | bug修复 |  |  | 39.6
179.6
8.3535

## 问题跟踪表
序号 | 类型 | 提出日期 | 描述 | 提出人 | 回复 | 回复日期 | 负责人 | 状态 | 计划完成时间 | 备注
1 |  | 2026-07-14 | 当前工时是按松下的预估，给之前松下8寸项目补充了详细注释，实现时尽可能参考之前设计。缺失的UI正式开发前会补全，页面参考松下8寸项目，基本类似； | 来智慧 |  |  |  | 待解决
2 |  | 2026-07-14 | 本次开发只涉及8寸屏连接单4CP设备，即只使用一路485，后期调试客户会将设备寄给我们使用； | 来智慧 |  |  |  | 待解决
3 |  | 2026-07-14 | WiFi通信暂只有获取天气/位置/时间同步，无云端/APP通信功能； | 来智慧 |  |  |  | 待解决
4 |  | 2026-07-14 | 此前反馈的问题，客户会更新到控制规格书中 | 来智慧 |  |  |  | 待解决